## Tabelle1
Arbeitsrapport & Zeitaufwand
Datum | Wer | Aufgabe | Anzahl Lektionen | Bemerkung
23.1 | Alle | Brainstorming | 2 | Wir hatten gute Ideen aber auch zu Komplexe
23.1 | Jan | UML-Diagramm | 1
23.1 | Juan | Sequenzdiagramm | 1
23.1 | Wiktor | Github Aufsetzen | 1
30.1 | Alle | Programmieren beginn | 3
6.11 | Wiktor | TimeTable Programmiert | 3
6.11 | Jan | Klassen implementiert | 3
6.11 | Juan | Projektbeschreibung | 2
13.11 | Wiktor | Logik beginn | 3 | Mergen von Jan und Wiktors Code machte Probleme
13.11 | Juan | Use-Case Diagramm | 3
13.11 | Jan | TimeTable Darstellung erstellt mit asci | 2
20.11 | Juan | Bedienungsanleitung | 3
20.11 | Jan | Programm.cs erstellen | 4 | Merge Probleme
20.11 | Wiktor | Logik beendet | 3
27.11 | Alle | Reflexion | 1
27.11 | Alle | Feinschliff | 1
27.11 | Alle | Abgabe